**Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором**

(от 15 рабочих дней в соответствии с п.16 Правил)**:**

* разработка проектной документации;
* согласование проектной документации;
* монтаж электроустановки согласно проектной документации и в соответствии с требованиями НТД;
* выполнение необходимых испытаний и измерений.

**Подача заявки на осуществление технологического присоединения**

**Шаг 1**

**Заключение договора об осуществлении технологического присоединения, получение технических условий**

(от 10 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя)

**Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя**

Не требуется для:

* заявителей – физических лиц с объектами мощностью до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
* заявителей, направивших заявку в целях временного технологического присоединения;
* заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с объектами мощностью до 150 кВт включительно, присоединение которых осуществляется по второй или третьей категории надежности;
* заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с объектами мощностью свыше 150 кВт и менее 670 кВт, присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности.

**Шаг 2**

**Шаг 3**

**Шаг 4**

**Шаг 5**

**Проверка выполнения технических условий**

(10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний)**:**

* проверка документации, приложенной заявителем к уведомлению о выполнении технических условий;
* осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, включая допуск к эксплуатации установленного прибора учета электрической энергии;
* составление и подписание акта о выполнении технических условий и акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

**Шаг 6**

**Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности**

**Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")**

**Шаг 7**

**Составление и подписание акта об осуществлении технологического присоединения**

(не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям)

**ИЛИ**

**Составление и направление заявителю уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям**

**Шаг 8**

**Заключение договора энергоснабжения**