## 10
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Энергия"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 156 от 22.06.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 47.31 | 0 | 47.31 | 8.058 | 4.8401 | 0 | 0 | 8.058 | 4.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.252 | -3.2179 | -39.93%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 47.31 | 0 | 47.31 | 8.058 | 0.72837 | 0 | 0 | 8.058 | 0.72837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.252 | -7.3296 | -90.96%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89075 | 0 | 0 | 0 | 0.89075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89075 | #DIV/0!
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | #DIV/0!
1 | Республика Марий Эл | Г | 47.31 | 0 | 47.31 | 8.058 | 4.8401 | 0 | 0 | 8.058 | 4.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.252 | -3.2179 | -39.93%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 47.31 | 0 | 47.31 | 8.058 | 0.72837 | 0 | 0 | 8.058 | 0.72837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.252 | -7.3296 | -90.96% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 20.145 | 0 | 20.145 | 8.058 | 0.72837 | 0 | 0 | 8.058 | 0.72837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.087 | -7.3296 | -90.96% | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ, Советский район, пгт. Советский. | нд | 7.4198 | 0 | 7.4198 | 2.9679 | 0 | 0 | 0 | 2.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | -2.9679 | -100% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял. | нд | 7.4198 | 0 | 7.4198 | 2.9679 | 0 | 0 | 0 | 2.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | -2.9679 | -100% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
| Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в п. Мари-Турек РМЭ по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Советская, д. 24б. (кадастр.№ 12:11:0840111:694). | нд | 0.85231 | 0 | 0.85231 | 0.34092 | 0 | 0 | 0 | 0.34092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | -0.34092 | -100% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
| Реконструкция высоковольтной кабельной линии к трансформаторной подстанции Ледового дворца в п.Мари-Турек по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Советская, д. 24а (кадастр.№ 12:11:0000000:412 ). | нд | 0.49865 | 0 | 0.49865 | 0.19946 | 0 | 0 | 0 | 0.19946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29919 | -0.19946 | -100% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
| Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Северная (кадастр.№ 12:17:0000000:329). | нд | 0.65491 | 0 | 0.65491 | 0.26196 | 0.59453 | 0 | 0 | 0.26196 | 0.59453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39294 | 0.33257 | 127% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
| Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.1 (кадастр.№ 12:17:0101003:99). | нд | 0.33836 | 0 | 0.33836 | 0.13534 | 0.13384 | 0 | 0 | 0.13534 | 0.13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20301 | -0.0015022 | -1.11% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
| Реконструкция линии электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Юбилейная, д.11а (кадастр.№ 12:17:0101003:93). | нд | 0.32853 | 0 | 0.32853 | 0.13141 | 0 | 0 | 0 | 0.13141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | -0.13141 | -100% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
| Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ и кабельной линии электропередач по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.21 (кадастр.№ 12:17:0107001:84). | нд | 0.32432 | 0 | 0.32432 | 0.12973 | 0 | 0 | 0 | 0.12973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19459 | -0.12973 | -100% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
| Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции № 74 по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, примерно в 75 м по направлению на восток от ориентира д. 2 по ул. Северной. (кадастр.№ 12:17:0101001:145). | нд | 0.4945 | 0 | 0.4945 | 0.1978 | 0 | 0 | 0 | 0.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2967 | -0.1978 | -100% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
| Реконструкция линии электропередач 10 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек ул. Лесная от дома №3 до здания инфекционного отделения ЦРБ. (кадастр.№ 12:11:0840104:62). | нд | 0.61305 | 0 | 0.61305 | 0.24522 | 0 | 0 | 0 | 0.24522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36783 | -0.24522 | -100% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
| Реконструкция линии электропередач 10 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Семеновка, ул. Приволжская, в 1,5 км от д. 1 на юго-восток. (кадастр.№ 12:14:0000000:7114). | нд | 0.30782 | 0 | 0.30782 | 0.12313 | 0 | 0 | 0 | 0.12313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18469 | -0.12313 | -100% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
| Реконструкция КТП 400кв по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, Центр реабилитации «Чародейка» (кадастр.№ 12:05:2101001:2281). | нд | 0.44565 | 0 | 0.44565 | 0.17826 | 0 | 0 | 0 | 0.17826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26739 | -0.17826 | -100% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
| Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 630/10 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Лесная, д. 3. (кадастр.№ 12:11:0840104:34 ). | нд | 0.44736 | 0 | 0.44736 | 0.17895 | 0 | 0 | 0 | 0.17895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26842 | -0.17895 | -100% | Смещение закупочных процедур с 2 на 3 квартал
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 27.1651 | 0 | 27.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1651 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 27.1651 | 0 | 27.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1651 | 0 | #DIV/0! | нд
| Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Куяр. | нд | 13.5707 | 0 | 13.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5707 | 0 | #DIV/0!
| Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Краснооктябрьский. | нд | 13.5944 | 0 | 13.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5944 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89075 | 0 | 0 | 0 | 0.89075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89075 | #DIV/0! | нд
| Новое строительство КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ТП-11 до ТП-76 с целью закольцовки фидера 1004 и фидера 1003 по адресу: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Шмидта, ул. Чернышевского. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48386 | 0 | 0 | 0 | 0.48386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48386 | #DIV/0! | Объект включен в корректировку ИПР на 2024
| Новое строительство электрических сетей пгт. Медведево, РМЭ для повышения надежности электроснабжения путем строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ между существующими ЗТП-16,ЗТП-13, ЗТП-14, ЗТП-15. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40689 | 0 | 0 | 0 | 0.40689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40689 | #DIV/0! | Объект включен в корректировку ИПР на 2024
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | #DIV/0!
| Приобретение автомашины УАЗ СГР 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6105 | 0 | 0 | 0 | 1.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6105 | #DIV/0! | Объект включен в корректировку ИПР на 2024
| Приобретение автомашины УАЗ СРГ 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6105 | 0 | 0 | 0 | 1.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6105 | #DIV/0! | Объект включен в корректировку ИПР на 2024