**Паспорт   
услуги (процесса) сетевой организации**

|  |
| --- |
| **осуществление технологического присоединения** |
| наименование услуги (процесса) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круг заявителей | **Физические и юридические лица** | | | | |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: | | | | | **Согласно Приказов Министерства** |
| **экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 174т и № 175т от 20 декабря 2023г.** | | | | | |
| Условия оказания услуги (процесса) | | **Предоставление всех необходимых документов, наличие технической** | | | |
| **возможности оказания услуги** | | | | | |
| Результат оказания услуги (процесса): | | | **Осуществление технологического присоединения** | | |
| Общий срок оказания услуги (процесса): | | | | **99 дней** | |
| Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | Этап 1 | Подача заявки юридичес-ким или физическим лицом (далее-заявитель), заключение договора | Подготовка и выдача технических условий и договора на технологическое присоединение | 10 рабочих дней-подготовка ТУ и проекта договора,  30 рабочих дней-срок подписания договора  5(15) дней на оплату счета | «Правила технологичес-кого присоеди-нения энерго-принимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям», утвержденные Постановле-нием Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861 |
| 2 | Этап 2 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | Разработка сторонами ПСД и выполнение мероприятий по техприсоединению согласно договора | От 30 рабочих дней |
| 3 | Этап 3 | Получение разрешения органа федерального госэнергонадзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя ( за исключением объектов лиц, указанных в Прави-лах технологического присоединения) | Получение разрешения органа федерального госэнергонадзора | Не регламентируется |
| 4 | Этап 4 | Осуществление сетевой организацией фактичес-кого присоединения объектов заявителя к электрическим сетям | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя без подачи (приема) напряжения и мощности (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено») | 10 дней со дня уведомления заявителем о выполнении технических условий |
| 5 | Этап 5 | Фактический прием (пода-ча) напряжения и мощ-ности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата | Фиксация коммутационного аппарата в положении «Включено» | 3 дня со дня проведения осмотра энергопринимающих устройств |
| 6 | Этап 6 | Составление акта о техно-логическом присоедине-нии, акта разграничения балансовой принадлеж-ности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони | 3 дня со дня проведения осмотра энергопринимающих устройств заявителя |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактная информация для направления обращений | **Обращения можно направить на сайте: marienergy.ru,** |
| **либо позвонив по телефону горячей линии 8-800-250-82-85** | |