Паспорт 
услуги (процесса) сетевой организации

осуществление технологического присоединения

наименование услуги (процесса)

| Круг заявителей | Физические и юридические лица |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: |  |  |  |  | Согласно Приказов Министерства |
| экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 87т и № 88т от 18 декабря 2025г. |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуги (процесса) |  | Предоставление всех необходимых документов, наличие технической |  |  |  |
| возможности оказания услуги |  |  |  |  |  |
| Результат оказания услуги (процесса): |  |  | Осуществление технологического присоединения |  |  |
| Общий средний срок оказания услуги (процесса): |  |  |  | 99 дней |  |
| Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): |  |  |  |  |  |

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления |  | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1 | Подача заявки юридичес-ким или физическим лицом (далее-заявитель), заключение договора | Подготовка и выдача технических условий и договора на технологическое присоединение |  | 10 рабочих дней-подготовка ТУ и проекта договора, 30 рабочих дней-срок подписания договора 5(15) дней на оплату счета | «Правила технологичес-кого присоеди-нения энерго-принимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям», утвержденные Постановле-нием Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861 |
| 2 | Этап 2 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | Разработка сторонами ПСД и выполнение мероприятий по техприсоединению согласно договора |  | От 30 рабочих дней |  |
| 3 | Этап 3 | Получение разрешения органа федерального госэнергонадзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя ( за исключением объектов лиц, указанных в Прави-лах технологического присоединения) | Получение разрешения органа федерального госэнергонадзора |  | Не регламентируется |  |
| 4 | Этап 4 | Осуществление сетевой организацией фактичес-кого присоединения объектов заявителя к электрическим сетям | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя без подачи (приема) напряжения и мощности (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено») |  | 10 дней со дня уведомления заявителем о выполнении технических условий |  |
|  |  | Фактический прием (пода-ча) напряжения и мощ-ности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата | Фиксация коммутационного аппарата в положении «Включено» |  | 3 дня со дня проведения осмотра энергопринимающих устройств |  |
| 5 | Этап 5 | Составление акта о техно-логическом присоедине-нии, уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетяма также акта согласования технологической и (или) аварийной брони | Составление акта о техно-логическом присоедине-нии, уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетяма также акта согласования технологической и (или) аварийной брони |  | 3 дня со дня проведения осмотра энергопринимающих устройств заявителя |  |
| Контактная информация для направления обращений |  |  |  | Обращения можно направить на сайте: marienergy.ru, |  |  |
| либо позвонив по телефону горячей линии 8-800-250-82-85 |  |  |  |  |  |  |