Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором

(от 15 рабочих дней в соответствии с п.16 Правил):

- разработка проектной документации;

- согласование проектной документации;

- монтаж электроустановки согласно проектной документации и в соответствии с требованиями НТД;

- выполнение необходимых испытаний и измерений.

Подача заявки на осуществление технологического присоединения

Шаг 1

Заключение договора об осуществлении технологического присоединения, получение технических условий

(от 10 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя)

Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя

Не требуется для:

- заявителей – физических лиц с объектами мощностью до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- заявителей, направивших заявку в целях временного технологического присоединения;

- заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с объектами мощностью до 150 кВт включительно, присоединение которых осуществляется по второй или третьей категории надежности;

- заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с объектами мощностью свыше 150 кВт и менее 670 кВт, присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности.

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Проверка выполнения технических условий

(10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний):

- проверка документации, приложенной заявителем к уведомлению о выполнении технических условий;

- осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, включая допуск к эксплуатации установленного прибора учета электрической энергии;

- составление и подписание акта о выполнении технических условий и акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

Шаг 6

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности

Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")

Шаг 7

Составление и подписание акта об осуществлении технологического присоединения

(не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям)

ИЛИ

Составление  и направление заявителю уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям

Шаг 8

Заключение договора энергоснабжения